## Sheet1
Periode s.d 31 Mei
KODE | PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN | TAHUN 2019 |  |  | RENCANA PENARIKAN | REALISASI ANGGARAN |  |  |  | JUMLAH REVOLVING | SISA ANGGARAN (SPP) | PROGRES KINERJA | % | SASARAN PESERTA | KETERANGAN
|  | VOLUME | SATUAN | ALOKASI (Rp Ribu) |  | SPP |  | SP2D
[6 empty] | Rp | % | Rp | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5-7 | 13 | 14 | 15 | 16
11 | DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM |  |  | 237329445 | 46907564 | 55496148 | 23.3836 | 56959189 | 24.0001 |  | 181833297
1231 | Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan |  |  | 13140782 | 2336431 | 4326216 | 32.9221 | 4328780 | 32.9416 |  | 8814566
1001 | Kebijakan Bidang Organisasi Kemasyarakatan | 1 | Kebijakan | 146875 |  |  |  | 0 | 0
01.001.001 | Tanpa Sub Output |  |  | 146875 |  |  |  | 0 | 0
01.001.001.052 | Penataan Regulasi/Kebijakan bidang Organisasi Kemasyarakatan | 1 | Kebijakan | 146875 |  |  |  | 0 | 0
1002 | Daerah yang difasilitasi untuk peningkatan Kinerja pelayanan pendaftaran, database, sistem informasi, pengawasan , penyelesaian sengketa, monitoring dan evaluasi terhadap ormas. | 34 | Provinsi | 4263543 |  |  |  | 834567 | 19.5745
01.002.001 | Tanpa Sub Output |  |  | 4263543
01.002.001.051 | Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas dan Ormas yang didirikan oleh WNA | 34 | Provinsi | 1474319 |  |  |  | 103980 | 7.0527 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan Kerja Regional I Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas tgl 3 Mei 2019 di Yogyakarta 2. Terlaksananya Kegiatan Rakornas Penanganan Aktivitas Ormas Yang Didirikan Oleh WNA tgl 24 Juni 2019 di Bali
01.002.001.052 | Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan | 34 | Provinsi | 469224 |  |  |  | 51499 | 10.9754
01.002.001.053 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan serta kebijakannya (tinjut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan) | 34 | Provinsi | 647500 |  |  |  | 172450 | 26.6332 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Pangkal Pinang tgl 28 Maret 2019 dengan 200 peserta
01.002.001.054 | Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan isu-isu strategis bidang organisasi kemasyarakatan | 34 | Provinsi | 1672500 |  |  |  | 506637 | 30.2922 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 6 Februari 2019 dengan 200 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Medan tgl 25 Maret 2019 dengan 200 peserta 3. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 14 Juni 2019 4. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 28 Juni 2019
01.003 | Kemitraan ormas/LPNK | 925 | Ormas | 7366649 |  |  |  | 2540481 | 34.4863
01.003.001 | Kemitraan ormas dengan lembaga non pemerintah (swasta, pergurun tinggi, sesama ormas, dll) dan pengembangan forum pemberdayaan ormas | 200 | Ormas | 1902500 |  |  |  | 683967 | 35.951
01.003.001.051 | Penyelenggaran Forum Komunikasi dan Koordinasi Nasional dan Regional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Ormas | 200 | Ormas | 1902500 |  |  |  | 683967 | 35.951 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Cikarang, Jawa Barat tgl 22 Januari 2019 dengan 150 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Bali tgl 26 Februari 2019 dengan 150 peserta 3. Terlaksananya Kegiatan di Pekanbaru tgl 19 Maret 2019 dengan 150 peserta
01.003.002 | Kemitraan ormas yang mendapatkan peningkatan kompetensi/kualitas melalui penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional serta pengembangan ktrmpln | 200 | Ormas | 1000000 |  |  |  | 2612 | 0.2612
01.003.002.051 | Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kompetensi/kualitas melalui penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional serta pengembangan ktrmpln | 200 | Ormas | 1000000 |  |  |  | 2612 | 0.2612
01.003.003 | Kemitraan pemerintah dengan ormas dalam rangka penguatan ideologi, karakter, wawasan kebangsaan, revmen, wasnas, penanganan konflik, dan pendidikan politik dalam negeri | 450 | Ormas | 1805650 |  |  |  | 1039433 | 57.5656
01.003.003.051 | Kemitraan pemerintah dengan ormas dalam rangka penguatan ideologi, karakter, wawasan kebangsaan, revmen, wasnas, penanganan konflik, dan pendidikan politik dalam negeri | 450 | Ormas | 1805650 |  |  |  | 1039433 | 57.5656 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Cikarang, Jawa Barat tgl 22 Januari 2019 dengan 150 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 8 Februari 2019 dengan 100 peserta 3. Terlaksananya Kegiatan di Surabaya tgl 14 Februari 2019 dengan 300 peserta 4. Terlaksananya Kegiatan di Kab. Bandung tgl 14 Maret 2019 dengan 100 peserta 5. Terlaksananya Kegiatan di Bogor tgl 20 Maret 2019 dengan 150 peserta 6. Terlaksananya Kegiatan Tanjung Pinang tgl 21 Maret 2019 dgn 75 peserta
01.003.004 | ormas yang bermitra untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan / marjinal lain melalui kemitraan dengan ormas | 75 | ormas | 2555795 |  |  |  | 814468 | 31.8675
01.003.002.051 | kemitraan/kerjasama dengan ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok perempuan penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lain | 75 | Ormas | 2555795 |  |  |  | 814468 | 31.8675 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Surakarta, Jawa Tengah tgl 4 Februari 2019 dengan 150 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 7 Februari 2019 dengan 100 peserta 3. Terlaksananya Kegiatan di Kendari tgl 21 Februari 2019 dengan 100 peserta 4. Terlaksananya Kegiatan di Palembang tgl 5 Maret 2019 dengan 100 peserta 5. Terlaksananya Kegiatan di Batam tgl 23 April 2019 dengan 100 peserta 6. Terlaksananya Kegiatan di Ambon tgl 25 April 2019 dengan 100 peserta 7. Terlaksananya Kegiatan di Papua tgl 30 April 2019 dengan 150 peserta 8. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 24 Mei 2019 (Ormas RKIH)
1003005 | Layanan Pengukuran Kinerja Ormas | 1 | Dokumen | 102704 |  |  |  | 0 | 0
1003005051 | Pengukuran Kinerja Ormas | 1 | Dokumen | 102704 |  |  |  | 0 | 0
1004 | Layanan dukungan manajemen eselon II | 1 | Layanan | 1363715 |  |  |  | 242759 | 17.8013
1004001 | Pelaksanaan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II | 1 | Layanan | 1363715 |  |  |  | 242759 | 17.8013
1004001051 | Pelaksanaan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II | 1 | Layanan | 1363715 |  |  |  | 242759 | 17.8013
1232 | Fasilitasi Politik Dalam Negeri |  |  | 137921326 | 24522411 | 9506576 | 6.8928 | 9603759 | 6.9632 |  | 128414750
1001 | Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri | 1 | Kebijakan | 805842 |  |  |  | 0 | 0
01.001.001 | Tanpa Sub Output |  |  | 805842 |  |  |  | 0 | 0
1001001054 | Sosialisasi kebijakan peraturan perundang-undangan bidang politik dalam negeri | 1 | Kebijakan | 805842 |  |  |  | 0 | 0
1.002 | Forum dialog pendidikan politik bagi warga negara, pemerintah, Parpol, ormas, dunia usaha, dan media di tingkat nasional dan daerah | 24 | Forum | 7817209 |  |  |  | 3701052 | 47.3449
01.002.001 | Tanpa Sub Output |  |  | 7817209 |  |  |  | 3701052 | 47.3449
01.002.001.051 | Forum Dialog Pendidikan Politik Bagi Masyarakat | 9 | Forum | 1685208 |  |  |  | 877649 | 52.0796 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Tangerang tgl 1 Februari 2019 dgn 150 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Bogor tgl 4 Februari dgn 150 peserta 3. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 4 Maret dgn 150 peserta 4. Terlaksananya Kegiatan di Semarang tgl 14 Maret 2019 dgn 150 peserta 5. Terlaksananya Kegiatan di Bogor 29 Maret 2019 dgn 150 peserta 6. Terlaksananya Kegiatan di Tasikmalaya tgl 30 Maret 2019 dgn 150 peserta 7. Terlaksananya Kegiatan di Bogor tgl 9 Mei 2019 dgn 150 peserta
01.002.001.052 | Pendampingan Kunjungan Kerja Anggota DPR, dan DPD ke Daerah | 5 | Kunjungan Kerja | 591558 |  |  |  | 114246 | 19.3127
01.002.001.053 | Forum Pemantapan, Analisis, evaluasi dan Monitoring Situasi Politik di daerah | 8 | Forum | 3616786 |  |  |  | 2029444 | 56.1118 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 31 Januari dgn 70 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Jogjakarta tgl 8 Februari dgn 100 peserta 3. Terlaksananya Kegiatan di Bogor tgl 13 Februari 2019 dgn 100 peserta 4. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 18 Maret 2019 dgn 70 peserta 5. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 19 Maret 2019 dgn 70 peserta 6. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta 22 Maret 2019 dgn 150 peserta 7. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 29 Maret 2019 dgn 60 peserta 8. Terlaksananya Kegiatan di Surabaya tgl 7 April 2019 dgn 200 peserta 9. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta (Sasana Bhakti Praja) tgl 11 April 2019 dgn 300 peserta 9. Terlaksananya FGD Pemantauan Situasi Politik di Daerah tgl (2,5,9,10,12 April 2019) dgn 300 peserta 10. Terlaksananya FGD Pemantauan Situasi Politik tgl 21 Juni 2019 dgn 60 peserta |  |  | Kegiatan FGD Pemantauan Situasi Politik terlaksana di Jakarta dengan melibatkan masing-masing tanggal 60 peserta
01.002.001.054 | Komunikasi Sosial dan Pembahasan isu-isu strategis bidang Politik dalam negeri | 4 | Forum | 1033054 |  |  |  | 298724 | 28.9166 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 17 Mei 2019 dgn 150 peserta
1002001055 | Analisis dan Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri | 3 | Forum | 890603 |  |  |  | 380987 | 42.7785 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Semarang tgl 15 Maret 2019 dgn 200 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Bogor tgl 23 Maret 2019 dgn 200 peserta
1.003 | Daerah yang difasilitasi menerapkan best practice pendidikan politik | 4 | Provinsi | 648000 |  |  |  | 447003 | 68.9819
1003001 | Tanpa Sub Output |  |  | 648000 |  |  |  | 447003 | 68.9819
1003001051 | Best Practice Dialog Politik dan Pendidikan Politik | 4 | Provinsi | 648000 |  |  |  | 447003 | 68.9819 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 18 Januari 2019 dgn 100 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Jogjakarta tgl 7 Februari 2019 dengan 100 peserta 3. Terlaksananya Kegiatan di Bogor tgl 25 Maret 2019 dgn 150 peserta 4. Terlaksananya Kegiatan di di Semarang tgl 23 mei 2019 dgn 150 peserta
1.004 | Pengembangan sistem Informasi Politik Dalam Negeri | 1 | sistem | 455329 |  |  |  | 440108 | 96.6571
1004001 | Tanpa Sub Output |  |  | 455329 |  |  |  | 440108 | 96.6571
1004001051 | Pemetaan dan evaluasi kondisi politik dalam negeri yang dinamis seluruh Indonesia | 1 | sistem | 455329 |  |  |  | 440108 | 96.6571
1.005 | Daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan | 6 | Provinsi | 1245500 |  |  |  | 383478 | 30.7891
1005001 | Tanpa Sub Output |  |  | 1245500 |  |  |  | 383478 | 30.7891
1005001051 | Pendidikan politik bagi Pemilih Pemula, DIsabilitas, kaum perempuan dan kelompok marjinal | 6 | Provinsi | 1245500 |  |  |  | 383478 | 30.7891 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Bogor tgl 26 Maret 2019 dgn 200 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di di Semarang tgl 24 Mei 2019 dgn 185 peserta
1.006 | Penguatan Pokja Demokrasi | 13 | Provinsi | 3500000 |  |  |  | 661543 | 18.9012
1006001 | Tanpa Sub Output |  |  | 3500000 |  |  |  | 661543 | 18.9012
1006001051 | Bimbingan, Supervisi dan evaluasi kinerja pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) | 13 | Provinsi | 3500000 |  |  |  | 661543 | 18.9012 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Padang tgl 6 Februari 2019 dgn 100 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Makassar tgl 11 Februari 2019 dgn 100 peserta 3. Terlaksananya Kegiatan di bandung tgl 21 Februari 2019 dgn 100 peserta 4. Terlaksananya Kegiatan di Serang tgl 4 Maret 2019 dgn 100 peserta 5. Terlaksananya Kegiatan di Semarang tgl 15 Maret 2019 dgn 100 peserta 6. Terlaksananya Kegiatan di Surabaya tgl 13 Mei 2019 dgn 100 peserta 7. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 15 Mei 2019 dgn 60 peserta 8. Terlaksananya Kegiatan di Medan tgl 20 Mei 2019 dgn 100 peserta 9. Terlaksananya Kegiatan di Manado tgl 27 Mei 2019 dgn 100 peserta 10. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 29 Mei 2019 dgn 60 peserta 11. Terlaksananya Kegiatan di Jayapura tgl 22 Juni 2019 dgn 100 peserta 12. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 26 Juni 2019 dgn 150 peserta |  |  | Kegiatan dibagi kedalam 2 sub komponen input : Forum Peningkatan Kualitas Demokrasi pada Aspek Lembaga Demokrasi & Forum Penguatan Pokja Demokrasi *tanggal 26 Juni 2019 : Rakor Sinkronisasi Program Penguatan Demokrasi Indonesia
1.007 | Fasilitasi parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas | 10 | Parpol | 655329 |  |  |  | 407438 | 62.173
1007001 | Tanpa Sub Output |  |  | 655329 |  |  |  | 407438 | 62.173
1007001051 | Fasilitasi audit bantuan keuangan partai politik | 1 | Dokumen Audit | 173000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Bandung tgl 20 Februari 2019 dengan 80 peserta
1007001052 | Verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik | 10 | Verifikasi Administrasi | 482329 |  |  |  | 301395 | 62.4874 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di NTB tgl 21 Maret 2019 dengan 150 peserta
1.008 | Bantuan Keuangan Parpol | 121920762 | Suara Sah | 121920762 |  |  |  | 0 | 0
1008001 | Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik |  |  | 121920762 |  |  |  | 0 | 0
1008001053 | Pencairan Bantuan Keuangan Parpol. | 121920762 | Suara Sah | 121920762 |  |  |  | 0 | 0
1009 | Layanan dukungan manajemen eselon II | 1 | Layanan | 873355 |  |  |  | 186196 | 21.3196
1009001 | Pelaksanaan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II | 1 | Layanan | 873355 |  |  |  | 186196 | 21.3196
1009001051 | Pelaksanaan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II | 1 | Layanan | 873355 |  |  |  | 186196 | 21.3196
1233 | Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya |  |  | 7191389 | 1278629 | 2512587 | 34.9388 | 2512587 | 34.9388 |  | 4678802
1001 | Daerah Yang Terfasilitasi Pendidikan Kebhinekaan Dengan Menggunakan Pendekatan Seni Dan Budaya Lokal Di Daerah Bagi Asn, Masyarakat, Pelajar/Mahasiswa, Tokoh Adat, Pelaku Seni Dan Budaya, Dan Raja/Sultan/Panglisir | 9 | Provinsi | 2103788 |  |  |  | 606127624 | 28811.2502
1002001 | Tanpa Sub Output |  |  | 2103788 |  |  |  | 606127624 | 28811.2502
1002001051 | Komunikasi Sosial Dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya | 3 | Provinsi | 663575 |  |  |  | 54918 | 8.2761 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Pontianak tgl 2 Mei 2019 dgn 90 peserta |  | K/L antara lain : Kemenpar, Kemendikbud, Kemenko PMK, Pepadi dan Seniman; ASN dan Masyarakat Umum
1002001052 | Pelestarian Budaya Melalui Pagelaran Wayang Kulit Dan Seni Tradisonal Sebagai Perekat Bangsa | 2 | Provinsi | 800000 |  |  |  | 416116 | 52.0145 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Semarang tgl 25 Januari 2019 dgn 500 peserta
1002001053 | Temu Tokoh Raja, Sultan, Datu, Panglisir, Pemangku Adat Istiadat, Budayawan, dan Ormas Bidang Kebudaya Di Daerah (Gelar Seni Budaya Nusantara dan Dialog Kebudayaan) | 2 | Provinsi | 340213 |  |  |  | 0 | 0
1002001054 | Pemantapan Ketahanan Seni dan Budaya | 2 | Provinsi | 300000 |  |  |  | 135091 | 45.0303 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Yogyakarta tgl 21 Maret 2019 dgn 90 peserta
1002 | Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi Forum Pertemuan, Rapat Koordinasi Terkait Dengan Isu Kesenjangan Ekonomi dan Konflik Perebutan SDA Yang Melibatkan Pemerintah, CSO, Dunia Usaha dan Media Sosial | 10 | Provinsi | 1429739 |  |  |  | 384948 | 26.9244
1002001 | Tanpa Sub Output |  |  | 1429739 |  |  |  | 384948 | 26.9244
1002001051 | Dialog Ekonomi Tentang Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Meningkatkan Daya Saing Berbasis Teknologi Informasi | 4 | Provinsi | 547665 |  |  |  | 124741 | 22.7769 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Jogjakarta tgl 21 Mei 2019 dgn 70 peserta |  | Masyarakat, pelaku usaha mikro dan pemerintah daerah
1003001052 | Forum Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Lingkungan Pondok Pesantren | 2 | Provinsi | 263556 |  |  |  | 234866 | 89.1143 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Padang tgl 28 Februari 2019 dgn 70 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di NTB tgl 10 April 2019 dgn 55 peserta
1003001053 | Penanganan Kesenjangan Ekonomi | 2 | Provinsi | 418518 |  |  |  | 6716 | 1.6047
1003001054 | Penguatan peran pemda dalam mendorong stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di daerah | 2 | Provinsi | 200000 |  |  |  | 21624 | 10.812 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Samarinda tgl 30 April 2019 dgn 46 peserta
1003 | Forum Dialog/ Koordinasi/ Komunikasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 16 | Forum | 2684790 |  |  |  | 769969 | 28.6789
1003001 | Tanpa Sub Output |  |  | 2684790 |  |  |  | 769969 | 28.6789
1003001051 | Penyelenggaraan Pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota | 3 | Forum | 613884 |  |  |  | 265260 | 43.2101 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Mojokerto tgl 20 Maret 2019 dgn 100 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Padang tgl 26 Maret 2019 dgn 75 peserta
1003001052 | Dialog Organisasi Penghayat Kepercayaan Tehadap Tuhan YME | 2 | Forum | 300000 |  |  |  | 18707 | 6.2357
1003001053 | Forum Diskusi Aktual (FDA) Pemerintah dengan Majelis-majelis Agama dan Ormas Keagamaan | 4 | Forum | 279708 |  |  |  | 59547 | 21.289 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 27 februari 2019 dgn 65 peserta
1003001054 | Penguatan Tim Koordinasi Pakem Dalam Rangka Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Aliran-aliran Keagamaan di Daerah | 2 | Forum | 400000 |  |  |  | 33275 | 8.3187
1003001055 | Pencegahan dan Penanganan Masalah Narkoba Bagi Masyarakat dan Pelajar. | 2 | Forum | 477500 |  |  |  | 322584 | 67.5569 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Makassar tgl 5 Maret 2019 dengan 150 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Surabaya tgl 18 Maret 2019 dgn 150 peserta
1003001056 | Sosialisasi P4GN bagi Organisasi Wanita dan Ibu Rumah Tangga. | 2 | Forum | 436316 |  |  |  | 62423 | 14.3068
1003001057 | Forum Dalam Rangka Revitalisasi Peran dan Fungsi Anjungan Daerah TMII | 1 | Forum | 177382 |  |  |  | 8170 | 4.6059
1004 | Peta Daerah Terkait Dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 3 | Data/Peta Tematik | 323974 |  |  |  | 12296 | 3.7954
1004001 | Tanpa Sub Output |  |  | 323974 |  |  |  | 12296 | 3.7954
1004001051 | Pemetaan Potensi Kerawanan Terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan. | 1 | Data/Peta Tematik | 101022 |  |  |  | 8630 | 8.5427
1004001052 | Pemetaan Rawan Pangan. | 1 | Data/Peta Tematik | 115000 |  |  |  | 3666 | 3.1878
1004001053 | Pemetaan Seni dan Budaya. | 1 | Data/Peta Tematik | 107952 |  |  |  | 0 | 0
1005 | Layanan dukungan manajemen eselon II | 1 | Layanan | 649098 |  |  |  | 299975 | 46.2141
1005001 | Pelaksanaan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II | 1 | Layanan | 649098 |  |  |  | 299975 | 46.2141
1005001051 | Pelaksanaan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II | 1 | Layanan | 649098 |  |  |  | 299975 | 46.2141
1234 | Fasilitasi Kewaspadaan Nasional |  |  | 16008393 | 2846291 | 6758448 | 42.2182 | 6811185 | 42.5476 |  | 9249945
1001 | Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional
1002 | Daerah yang mendapatkan penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) seluruh indoensia | 17 | Provinsi | 3258191 |  |  |  | 1056184 | 32.4163
01.002.001 | Tanpa Sub Output |  |  | 3258191 |  |  |  | 1056184 | 32.4163
01.002.001.051 | Dialog kebangsaan dalam rangka kewaspadaan nasional terkait masuknya orang asing/sindikat internasional ke wilayah indonesia dan forum dialog pemantauan lembaga asing dan orang asing | 3 | Provinsi | 427290 |  |  |  | 55123 | 12.9006 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Bali tgl 26 April 2019 dgn 100 peserta
1002001052 | Rapat koordinasi , sinergitas dan monev hubungan antar lembaga pemerintah dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional | 3 | Provinsi | 602290 |  |  |  | 46303 | 7.6878
1002001053 | Penyelenggaraan forum dialog terkait penannganan faham radikal | 17 | Provinsi | 207058 |  |  |  | 45388 | 21.9204
1003001054 | penyelenggaraan forum persaudaraan melanesia | 5 | Provinsi | 476856 |  |  |  | 20175200 | 4230.8789 |  |  | 1. Terlaksananya FGD di Jakarta tgl 3 Mei 2019 dgn 100 peserta
1003001055 | penyelenggaraan forum dialog dalam rangka pemantauan dan pengawasaan aktivitas orang asing dan lembaga asing di daerah | 4 | Provinsi | 486500 |  |  |  | 193796 | 39.8347 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Batam tgl 27 Februari 2019 dgn 60 peserta
1002001056 | Koordinasi Unsur Intelijen dalam penanganan gangguan kamtrantibum | 1 | Provinsi | 250000 |  |  |  | 190785 | 76.314 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta (lt.4 Situation Room) tgl 19 Februari 2019 dgn 30 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Surabaya tgl 19 Maret 2019 dgn 100 peserta |  |  | Kegiatan berbentuk Pembahasan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018, tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
1002001057 | Komunikasi Sosial dan Pembahasan isu-isu strategis bidang Kewaspadaan Nasional | 5 | Provinsi | 808197 |  |  |  | 504611 | 62.4366 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Bekasi tgl 29 Januari 2019 dgn 120 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Makassar tgl 13 Februari 2019 dgn 120 peserta 3. Terlaksananya Kegiatan di Bogor tgl 21 Maret 2019 dgn 150 peserta |  |  | 3. Acara Fasilitasi Ormas Projo
1003 | Daerah yang difasilitasi penguatan kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam rangka kewaspadaan nasional | 34 | Provinsi | 1700000 |  |  |  | 0 | 0
1003001 | Tanpa Sub Output |  |  | 1700000 |  |  |  | 0 | 0
1002001055 | Pengembangan kapasitas kemampuan intelijen bagi aparat pusat dan daerah | 34 | Provinsi | 1700000 |  |  |  | 0 | 0
01.004 | Pemantauan dan pelaporan situasi daerah | 34 | Provinsi | 1688645 |  |  |  | 405494 | 24.013
01.004.001 | Tanpa Sub Output |  |  | 1688645 |  |  |  | 405494 | 24.013
01.004.001.051 | Penyusunan pemetaan permasalahan kewaspadaan nasional dan monitoring evaluasi di 13 wilayah perbatasan antar negara | 3 | Provinsi | 788645 |  |  |  | 163420 | 20.7216 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Batam tgl 27 Februari 2019 dgn 80 peserta
01.004.001.052 | Penyelenggaraan Puskomin Bidang Sosial Kemasyarakatan | 34 | Provinsi | 800000 |  |  |  | 229912 | 28.739
01.004.001.053 | Penanganan dan Pemantauan Aksi Unjukrasa yang Berkaitan Dengan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | 1 | Layanan | 100000 |  |  |  | 12161 | 12.161
01.005 | Layanan publik administrasi lembaga Asing dan orang asing | 180 | Rekomendasi | 267962 |  |  |  | 87488 | 32.6494
01.005.001 | Tanpa Sub Output |  |  | 267962 |  |  |  | 87488 | 32.6494
01.005.001.051 | Pelayanan Administrasi bagi orang asing (peneliti asing) dan lembaga asing | 180 | Rekomendasi | 158981 |  |  |  | 56568 | 35.5816 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di lt.4 (situation room) tgl 18 Februari 2019 dgn 30 peserta |  |  | Rapat Koordinasi Inter Kementerian dlm rangka pelayanan administrasi bagi orang asing dan lembaga asing
01.005.001.052 | Pelayanan administrasi bagi mahasiswa/masyarakat yang melaksanakan penelitian di dalam negeri | 100 | Rekomendasi | 108981 |  |  |  | 30920 | 28.3719
01.006 | Pengembangan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik | 1 | Sistem | 70500 |  |  |  | 0 | 0
01.006.001 | Tanpa Sub Output |  |  | 70500 |  |  |  | 0 | 0
01.006.001.051 | Operasionalisasi sistem peringatan dini dalam rangka penanganan konflik | 1 | Sistem | 70500 |  |  |  | 0 | 0
01.007 | Renaksi Timdu dan pelaksanaan PKS tingkat Nasional dan daerah | 34 | Provinsi | 8270610 |  |  |  | 4092244 | 49.4793
01.007.001 | Tanpa Sub Output |  |  | 8270610 |  |  |  | 4092244 | 49.4793
01.007.001.051 | Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial | 34 | Provinsi | 1949894 |  |  |  | 297784 | 15.2718 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan Penyusunan RAD Tingkat Provinsi di Jakarta tgl 6 Februari 2019 dgn 60 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan Penyusunan RAN Tingkat Nasional Tahun 2019 di Jakarta tgl 20 Februari 2019 dgn 60 peserta
01.007.001.052 | Pengendalian dan Monitoring pelaksanaan RAN dan RAD 2019 | 34 | Provinsi | 274544 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1. Terlaksananya FGD Pengendalian RAN Timdu PKS 2019 di Jakarta tgl 2 Mei 2019 dgn 60 peserta
01.007.001.053 | Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2018 | 34 | Provinsi | 870364 |  |  |  | 0 | 0
01.007.001.054 | Rakor Wasnas dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019 | 1 | Rakornas | 4708715 |  |  |  | 3770093 | 80.0663 |  |  | 1. Terlaksananya Rakor Persiapan Pemilu Tahun 2019 Reg. Timur di Makassar tgl 12 Februari 2019 dgn 1000 peserta 2. Terlaksananya Rakor Persiapan Pemilu Tahun 2019 Reg. Barat di Batam tgl 28 Februari 2019 dgn 2000 peserta 3. Terlaksananya Rakor Persiapan Pemilu Tahun 2019 Reg.Tengah di Jakarta tgl 27 Maret 2019 dgn 2500 peserta |  |  | Rakor Wasnas dgn total jumlah 7000 peserta yang ditargetkan menjadi 5500 peserta dibagi 3 Regional (Barat, Tengah, Timur)
01.007.001.055 | Diseminasi dan supervisi Pembentukan Tim Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota | 34 | Provinsi | 467093 |  |  |  | 24366 | 5.2165
1008 | Layanan dukungan manajemen eselon II | 1 | Layanan | 752485 |  |  |  | 220047 | 29.2427
1008001 | Pelaksanaan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II | 1 | Layanan | 752485 |  |  |  | 220047 | 29.2427
1008001051 | Pelaksanaan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II | 1 | Layanan | 752485 |  |  |  | 220047 | 29.2427
1235 | Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan |  |  | 11387782 | 2024748 | 4831112 | 42.4236 | 4831176 | 42.4242 |  | 6556670
1001 | Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan | 1 | Pedoman | 292500 |  |  |  | 14470 | 4.947
01.001.001 | Tanpa Sub Output
01.001.001.051 | Penyusunan Sistem Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (SMPPU) Ditjen Polpum | 1 | Pedoman | 292500 |  |  |  | 14470 | 4.947
1002 | Daerah yang melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa | 34 | Provinsi | 4670010 |  |  |  | 1757091 | 37.625
01.002.001 | Tanpa Sub Output |  |  | 4670010 |  |  |  | 1757091 | 37.625
01.002.001.051 | Forum Dialog Pemantapan Pemahaman Ideologi Pancasila Bagi Mahasiswa dan Masyarakat Berbasis Keagamaan, | 300 | orang | 500000 |  |  |  | 349208 | 69.8416 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Bandung tgl 25 Februari 2019 dgn 100 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Medan tgl 4 Maret 2019 dgn 100 peserta 3. Terlaksananya Kegiatan di Jember tgl 26 April 2019 dgn 200 peserta 4. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 27 Mei 2019 dgn 60 peserta |  | Tokoh Agama, Tokoh Adat, Masyarakat, Ormas, pendidik dan Generasi Muda | 3. Pelaksanaan Kegiatan di Kampus IAIN Jember, Jawa Timur
01.002.001.052 | Forum Pemantapan Karakter dan Wawasan Kebangsaan di Daerah | 5 | Forum | 946000 |  |  |  | 642937 | 67.9637 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Padang tgl 14 Maret 2019 dgn 80 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Padang 15 Maret 2019 dgn 80 peserta 3. Terlaksananya Kegiatan di Banda Aceh tgl 25 Maret 2019 dgn 80 peserta 4. Terlaksananya Kegiatan di Cirebon tgl 27 Mei 2019 dgn 60 peserta |  | 1. SKPD, Unsur Pusat Pensisikan Wasbang, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Organisasi/Kaum Perempuan, Ormas 2. KNPI, Kader Bela Negara, BEM Universitas, dan Generasi Muda 4. SKPD terkait Tokoh Agama, Tokoh Adat, Organisasi/Kaum Perempuan, Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Generasi Muda
01.002.001.053 | Dialog Kebangsaan tentang Revitalisasi nilai luhur bangsa | 3 | Forum | 581250 |  |  |  | 114983 | 19.782 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Pekanbaru tgl 14 Maret 2019 dgn 100 peserta |  | Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda
1002001054 | Penguatan nilai-nilai budaya lokal untuk memperkokoh NKRI | 100 | Orang | 250000 |  |  |  | 13397 | 5.3588
1002001055 | Forum Pemantapan Pembauran Kebangsaan | 300 | Orang | 581250 |  |  |  | 97535 | 16.7802
1002001056 | Forum Pelestarian Bhineka Tunggal Ika | 200 | Orang | 542010 |  |  |  | 370365 | 68.3318 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Mamuju tgl 5 April 2019 dgn 60 peserta |  | Pejabat Kesbangpol Kabupaten/Kota yang membidangi Pembauran Kebangsaan, Pengurus FPK Prov.Sulawesi Barat, Toga/Toda, Tokoh Pemuda, Mahasiswa/Pelajar, Guru yang membidangi PKN dan Pengurus Ormas/LSM
1002001057 | Forum Implementasi Pembauran Kebangsaan melalui pendekatan kearifan lokal | 200 | Orang | 290000 |  |  |  | 4651 | 1.6038
1002001058 | Forum dialog peningkatan kesadaran bela negara bagi kaum perempuan dan masyarakat di daerah | 4 | Forum | 487000 |  |  |  | 127212 | 26.1216
1002001059 | Forum dialog peningkatan kesadaran bela negara bagi masyarakat di wilayah perbatasan | 3 | Forum | 492500 |  |  |  | 36800 | 7.4721
1003 | Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa | 700 | Orang | 1846240 |  |  |  | 858137 | 46.4803
1003001 | Tanpa Sub Output |  |  | 1846240 |  |  |  | 858137 | 46.4803
1003001051 | Forum Dialog Penguatan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan bagi Generasi Muda | 200 | Orang | 243740 |  |  |  | 93578 | 38.3925 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Bogor tgl 19 Maret 2019 dengan 150 peserta 2. Terlaksanya FGD di Jakarta tgl 24 Mei 2019 dengan 70 peserta 3. Terlaksanya FGD di Jakarta tgl 28 Mei 2019 dengan 70 peserta |  | 1. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda 3. Seluruh ASN/Staf dit.BIKWK, Tim Univ.Indonesia
1003001052 | Forum Dialog Penguatan Pemahaman Ideologi Pancasila kebangsaan bagi pendidik | 250 | orang | 500000 |  |  |  | 321532 | 64.3064 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Medan tgl 4 Maret 2019 dgn 100 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Bogor tgl 23 Maret 2019 dgn 150 peserta 3. di Gorontalo tgl 2 April 2019 dgn 100 peserta |  | Tokoh Agama, Tokoh Adat, Masyarakat, Ormas, pendidik dan Generasi Muda
1003001053 | Forum Dialog Peningkatan Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa | 300 | Orang | 1102500 |  |  |  | 443027 | 40.1839 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Batam tgl 27 Februari 2019 dgn 100 peserta 2. Terlaksananya Kegiatan di Surabaya tgl 12 Maret 2019 dgn 200 peserta |  | Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota Seluruh Kalimantan dan Jawa
1004 | Daerah yang terfasilitasi pendidikan kewarganegaraan | 2 | Provinsi | 696912 |  |  |  | 164388 | 23.5881
1004001 | Tanpa Sub Output |  |  | 696912 |  |  |  | 164388 | 23.5881
1004001051 | Dialog Peningkatan kesadaran WNI ttg hak dan kewajibannya | 3 | Provinsi | 696912 |  |  |  | 164388 | 23.5881 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Serang tgl 26 Februari 2019 |  | Kesbangpol Kabupaten/Kota
1005 | Daerah yang terfasilitasi pelaksanaan Kampanye Nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial | 34 | Provinsi | 2026174 |  |  |  | 152579 | 7.5304
1005001 | Tanpa Sub Output |  |  | 2026174 |  |  |  | 152579 | 7.5304
1005001051 | Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental | 1 | Pekan Kerja Nyata | 1582845 |  |  |  | 122546 | 7.7421 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan FGD di Banjarmasin tgl 11 April 2019 dgn 100 peserta |  | Para Pendidik dan Unsur Masyarakat ( Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Masyarakat, Organisasi Masyarakat)
1005001052 | Forum Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah | 3 | Forum | 443329 |  |  |  | 30033 | 6.7744 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Jakarta tgl 9 April 2019 dgn 60 peserta |  | Kader/ Anggota Pemuda Pancasila dan Para Generasi Muda
1006 | Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah | 34 | Provinsi | 1369908 |  |  |  | 239164 | 17.4584
01.006.001 | Tanpa Sub Output |  |  | 1369908 |  |  |  | 239164 | 17.4584
1006001051 | Forum Pusat Pendidikan Karakter dan wawasan kebangsaan yang beroperasi efektif | 34 | Provinsi | 963250 |  |  |  | 236209 | 24.5221 |  |  | 1. Terlaksananya Kegiatan di Magelang tgl 1 Maret 2019 dgn 60 peserta |  | SKPD, Para Pendidik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kaum Perempuan, Generasi Muda
1006001052 | Fasilitasi pembentukan PPWK di daerah | 1 | Provinsi | 406658 |  |  |  | 2955 | 0.72665
1007 | Layanan dukungan manajemen eselon II | 1 | Layanan | 828684 |  |  |  | 307500 | 37.107
1007001 | Pelaksanaan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II | 1 | Layanan | 828684 |  |  |  | 307500 | 37.107
1007001051 | Pelaksanaan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II | 1 | Layanan | 828684 |  |  |  | 307500 | 37.107
1236 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum |  |  | 51679773 | 13899054 | 27561207 | 53.3307 | 28871700 | 55.8665 |  | 24118566
001 | Layanan Pembinaan Teknis Politik dan Pemerintahan Umum | 1 | Layanan | 3887848 |  |  |  | 1101485 | 28.3315
001.001 | Tanpa Sub Output |  |  | 3887848 |  |  |  | 1101485 | 28.3315
001.001.051 | Rapat Koordinasi bidang Politik dan Pemerintahan Umum | 1 | Dokumen | 1500000 |  |  |  | 44980 | 2.9987
001.001.052 | Pembinaan/koordinasi dan konsultasi bidang urusan Politik dan Pemerintahan Umum | 1 | Dokumen | 2387848 |  |  |  | 1056504 | 44.245
001.001.053 | Pelaksanaan Kegiatan dekosentrasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemelihan Umum Tahun 2019 | 34 | Provinsi |  |  |  |  | - | -
950 | Layanan dukungan manajemen eselon I | 1 | Layanan | 13500000 |  |  |  | 5318976 | 39.3998
950.001 | Tanpa Sub Output | 1 | Layanan | 13500000 |  |  |  | 5318976 | 39.3998
950.001.051 | Penyusunan Rencana Program dan Anggaran | 1 | Dokumen | 2300000 |  |  |  | 1259488 | 54.7603
950.001.052 | Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi | 1 | Dokumen | 350000 |  |  |  | 111073 | 31.7351
950.001.053 | Pengelolaan data dan informasi | 1 | Dokumen | 500000 |  |  |  | 342835 | 68.567
950.001.054 | Pengelolaan keuangan | 1 | Dokumen | 2550000 |  |  |  | 590021 | 23.1381
950.001.055 | Pengelolaan perbendaharaan | 1 | Dokumen | 350000 |  |  |  | 86129 | 24.6083
950.001.056 | Pelayanan Hukum dan kepatuhan internal | 1 | Dokumen | 2371411 |  |  |  | 856562 | 36.1204
950.001.057 | Pengelolaan Kepegawaian | 1 | Dokumen | 850000 |  |  |  | 294188 | 34.6104
950.001.058 | Pengelolaan pelayanan umum dan perlengkapan | 1 | Dokumen | 2628589 |  |  |  | 1523522 | 57.9597
950.001.000 | Pelayanan Rumah Tangga | 0 | Dokumen |  |  |  |  | - | -
950.001.000 | Pelayanan Humas dan protokoler | 0 | Dokumen |  |  |  |  | - | -
950.001.059 | Pelayanan Organisasi dan Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi | 1 | Dokumen | 1600000 |  |  |  | 255154 | 15.9471
901 | Perencanaan | 1 | Dokumen | 76980 |  |  |  | 0 | 0
901001 | Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I tanpa Satker Vertikal | 1 | Dokumen | 57660 |  |  |  | 0 | 0
901001051 | Persiapan |  |  | 2092 |  |  |  | 0 | 0
901001052 | Pelaksanaan |  |  | 55168 |  |  |  | 0 | 0
901001053 | Pelaporan |  |  | 400 |  |  |  | 0 | 0
901002 | Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal | 1 | Dokumen | 19320 |  |  |  | 0 | 0
901002051 | Persiapan |  |  | 390 |  |  |  | 0 | 0
901002052 | Pelaksanaan |  |  | 18730 |  |  |  | 0 | 0
901002053 | Pelaporan |  |  | 200 |  |  |  | 0 | 0
951 | Layanan Internal (Overhead) | 1 | Layanan | 600000 |  |  |  | 377843 | 62.9738
951001 | Tanpa Sub Output | 1 | Layanan | 600000 |  |  |  | 377843 | 62.9738
951001051 | Pengadaan Tanah | 0 | Paket |  |  |  |  | - | -
951001052 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | 1 | Paket | 542500 |  |  |  | 377843 | 69.6485
951001053 | Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan | 0 | Paket |  |  |  |  | - | -
951001054 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 1 | Paket | 57500 |  |  |  | 0 | 0
951001055 | Pengadaan kendaraan bermotor | 0 | Unit |  |  |  |  | - | -
994 | Layanan Perkantoran | 1 | Layanan | 33614945 |  |  |  | 14163422 | 42.1343
994001 | Tanpa Sub output | 1 | Layanan | 33614945 |  |  |  | 14163422 | 42.1343
994001001 | Gaji dan Tunjangan | 12 | Bulan layanan | 28515048 |  |  |  | 11710661 | 41.0684
994001002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 12 | Bulan layanan | 5099897 |  |  |  | 2452760 | 48.0943
Note on G3: Bagren: Diambil dari aplikasi Online Monitoring SPAN
Note on I3: Bagren: Diambil dari aplikasi SAS di Bagian Keuangan